Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Залесская школа» Симферопольского района Республики Крым

(МБОУ «Залесская школа»)

|  | ПРИКАЗ |  |
| --- | --- | --- |
| 27 мая 2024 | с. Залесье | № 248 |

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)

по введению в 2024 году учебного предмета

«Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР)

Во исполнение приказа управления образования Симферопольского района от 13.05.2024 № 556 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по введению в 2024 году в общеобразовательных  учреждения Симферопольского района учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР)», приказа Минпросвещения   от 27.12.2023 года  № 1028 «О внесении изменений в стандарты основного и среднего общего образования», письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 13.05.2024 № 2891/01-14 по введению в 2024 году в общеобразовательных организациях Республики Крым учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины»

На основании вышеизложенного

Приказываю:

1.  Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по введению в 2024 году учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (приложение 1).

2. Утвердить рабочую группу для организации деятельности по введению в 2024 году учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (приложение 2).

3. Обеспечить выполнение Плана мероприятий («дорожная карта») по введению в 2024 году учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР).

4. Заместителю директора по УВР Калиновской Н.М.: обеспечить методическое сопровождение выполнения Плана мероприятий («дорожная карта») по введению в 2024 году учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины»

5. Ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя директора по УВР Калиновскую Н.М.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                                                                А.В. Миронюк

С приказом от 27.05.2024 № 248 ознакомлен(ы):

| ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |
| Калинина Л.Ф. |  |  |
| Олешко И.В. |  |  |
| Бердина В.В. |  |  |
| Пономарева Л.П. |  |  |
| Мажейкина О.А |  |  |
| Калиновская Н.М. |  |  |

Приложение 1 к приказу

МБОУ «Залесская школа» от 27.05.2024 № 248

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация образовательного процесса |  |  |  |
| 1. | Сформировать рабочую группу для организации деятельности по введению в 2024 году учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» | до 07.06.2024 | Заместитель директора по УВР Калиновская Н.М. |
| 2. | Провести проверку соответствия оснащения кабинетов учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» («Основы безопасности и защиты Родины») требованиям приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 6 сентября 2022 года № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» | до 30.05.2024 | Директор Миронюк А.В. |
| 3. | Разработать «дорожную карту» по ежегодной закупке (в течение 2024 - 2027 гг.) оборудования для кабинетов «Основы безопасности и защиты Родины» | до 07.06.2024 | Завхоз Олешко И.В. |
| 4. | Организовать замену учебников по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» на учебники по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» для учащихся 8-11 классов | 2024-2027 гг. (по мере издания учебников) | Библиотекарь Калинина Л.Ф. |
| 5. | Организовать проведение учебных сборов с обучающимися 8 и 10 классов общеобразовательных организаций в 2024/2025 учебном году | Май-июнь 2025 г. | Учитель Бердина В.В. |
| 6. | Включить в повестку педагогического совета вопрос «Введение учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» | август 2024 г. | Заместитель директора по УВР Калиновская Н.М. |
| Обеспечение кадровых вопросов |  |  |  |
| 7. | Направить учителя ОБЗР на курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Реализация учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в соответствии с требованиями обновленных ФГОС» на базе ГБОУ ДПО РК КРИППО | с 19.08.2024 по 23.08.2024 | Заместитель директора по УВР Калиновская Н.М. |
| 8. | Обеспечить привлечение к преподаванию учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» участников специальной военной операции, обеспечив их профессиональную переподготовку на базе ГБОУ ДПО РК КРИППО | в течение 2024 г., далее - по мере комплектования групп | Директор Миронюк А.В. |
| 9. | Обеспечить проведение профессиональной переподготовки на базе ГБОУ ДПО РК КРИППО педагогов-предметников (педагогов-организаторов, психологов и др.), работающих в общеобразовательных организациях и привлекаемых к преподаванию учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» | в течение 2024 г., далее - по мере комплектования групп | Заместитель директора по УВР Калиновская Н.М. |
| 10. | Принять участие в инструктивно-методическом совещании с методистами (специалистами) муниципальных методических служб, курирующими преподавание учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины) по теме «Об особенностях преподавания учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» 2024/2025 учебном году | Август 2024 г. | Учитель Бердина В.В. |

Приложение 2 к приказу

МБОУ «Залесская школа» от 27.05.2024 № 248

Состав рабочей группы для организации деятельности по введению в 2024 году

учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины»

- Калиновская Н.М., заместитель директора по УВР

- Бердина В.В., учитель физической культуры.

- Пономарева Л.П., руководитель ШМО МО учителей эстетического цикла, физической культуры, ОБЖ.

- Мажейкина О.А., заместитель директора по ВР