

**АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

**ПРОЕКТ**

**ПРИКАЗ**

26.08.2024 г.Симферополь № 777

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций

на 2024/2025 учебный год

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 14 сентября 2021 года № 03-1510 «Об организации работы по повышению функциональной грамотности», в рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование», в соответствии с годовым планом управления образования, МБОУ ДО «ЦДЮТ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

.

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2024/2025 учебный год в новой редакции согласно приложению (прилагается).

2. Назначить методистов МБОУ ДО «ЦДЮТ», ответственными за организацию работы по направлениям:

читательская грамотность - Кульчейко Е.В.;

математическая грамотность Юрченко И.Л.;

естественно-научная грамотность - Смирнова Н.Л.;

финансовая грамотность – Василевич О.С.;

глобальные компетенции – Юрченко О.А.;

креативное мышление – Дмитриева Т.М.

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений обеспечить реализацию плана мероприятий («Дорожную карту») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2024/2025 учебный год.

4. МБОУ ДО «ЦДЮТ» (Кирияк Т.Н.) обеспечить интеграцию в систему повышения квалификации и методической поддержки педагогов методологии и методического инструментария формирования и оценки функциональной грамотности.

5. Ответственным, назначенным в соответствии пунктом 2 настоящего приказа, обеспечить выполнение плана мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Симферопольского района, в соответствии с Планом.

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на муниципального координатора, методиста МБОУ ДО «ЦДЮТ» Юрченко О.А.

7.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на директора МБОУ ДО «ЦДЮТ» Кирияк Т.Н.

Начальник управления образования С.В.Дмитрова

Юрченко О.А.

+ 7 (979) 02 03 453

С приказом от 26.08.2024 г. № 777 ознакомлены:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Подпись | Дата |
| Кирияк Т.Н. |  | 26.08.2024 |
| Юрченко О.А. |  | 26.08.2024 |

Приложение приказу

управления образования

от 26.08.2024 № 777

**План мероприятий («Дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений на 2024/2025 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные  исполнители | Прогнозируемый результат |
|  | **1. Планово-организационная деятельность** | | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение муниципального Плана мероприятий («Дорожной карты») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений Симферопольского района на 2024/2025 учебный год | Август-сентябрь 2024 года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  Общеобразовательные учреждения | Утверждение муниципального Плана мероприятий («Дорожной карты») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений Симферопольского района на 2024/2025 учебный год |
| 1.2 | Мероприятия, направленные на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на уровне Симферопольского района | В течение 2024/2025 учебного года, по отдельному плану | МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные организации | Утверждение планов работы по формированию функциональной грамотности по направлениям |
| Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения | Приказ управления образования от 26.08.2024 № 777 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2024/2025 учебный год |
| 4 раза в учебный год | заседания Рабочей группы. Согласование плана работы по направлениям |
|  |  |  | МБОУ ДО «ЦДЮТ» | Составление плана работы МБОУ ДО «ЦДЮТ» |
| МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения | Проведение мониторинговых работ в общеобразовательных организаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности ФГБНУ «Институт стратегии развития Российской академии образования» по отдельному графику |
| В рамках недель ФГ провести мониторинг уровня функциональной грамотности учащихся 5-9 классах. по всем направлениям: |
| Ноябрь 2024 | Неделя ФГ для обучающихся 9-х классов по всем направлениям |
| Ноябрь 2024 | Подведение итогов Недели ФГ обучающихся 9-х классов по всем направлениям |
| Декабрь 2024 | Неделя ФГ для обучающихся 8-х классов по всем направлениям |
| Декабрь 2024 | Подведение итогов Недели ФГ обучающихся 8-х классов по всем направлениям |
| Февраль 2025 | Неделя ФГ для обучающихся 7-х классов по всем направлениям |
| Февраль 2025 | Подведение итогов Недели ФГ обучающихся 7-х классов по всем направлениям |
| Март 2025 | Неделя ФГ для обучающихся 6-х классов по всем направлениям |
| Март 2025 | Подведение итогов Недели ФГ обучающихся 6-х классов по всем направлениям |
| Апрель 2025 | Неделя ФГ для обучающихся 5-х классов по всем направлениям |
| Апрель 2025 | Подведение итогов Недели ФГ обучающихся 5-х классов по всем направлениям |
| 1.3. | Мероприятия по работе с общеобразовательными организациями по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2024/2025 учебного года, по отдельному плану | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ» | Проведение мероприятий по работе с общеобразовательными организациями по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 1.4. | Организация деятельности Рабочей группы формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений | В течение 2024/2025 учебного года, по отдельному плану | МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные организации | Утверждение плана работы по формированию функциональной грамотности по направлениям |
| 4 раза в учебный год | заседания Рабочей группы. Согласование плана работы по направлениям |
| 1.5. | Мероприятия по организации и проведению методических совещаний по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2024/2025 учебного года, по отдельному плану | 25.09.2024 | Совещание ЗДУВР. Об организации работы по повышению функциональной грамотности. |
| Сентябрь 2024,  Март 2025 (методисты МБОУ ДО «ЦДЮТ») | Разработка материалов для стартовой / финальная диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании ФГ. |
| Сентябрь-Октябрь 2024  (методисты МБОУ ДО «ЦДЮТ», педагоги ОУ)  Апрель,2025 | **Проведение РМО учителей-предметников**  Организация и проведение стартовой /финальной диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании ФГ. |
| Ноябрь 2024  (методисты МБОУ ДО «ЦДЮТ»)  Май,2025 | **Справка**  Анализ результатов стартовой / финальной диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании ФГ. |
| 1.6. | Мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение 2024/2025 учебного года, по отдельному плану | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Общеобразовательные учреждения | Проведение информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 1.7. | Наполнение контента раздела сайтов по вопросам формирования функциональной грамотности | В течение 2024/2025 учебного года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Размещение информации по вопросам формирования функциональной грамотности |
| 1.8. | Публикация методических материалов для работы по повышению качества обучения функциональной грамотности в общеобразовательных учреждениях | В течение 2024/2025 учебного года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Публикование методических материалов для работы по повышению качества обучения функциональной грамотности |
| 1.9. | Родительские собрания на тему формирования функциональной грамотности | В течение 2024/2025 учебного года года | Общеобразовательные учреждения | Проведение родительских собраний |
| 1.10. | Проведение мониторинга реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений на 2023/2024 учебный год | В течение 2024/2025 учебного года года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Проведение мониторинга реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений |
| II. Работа с педагогами и образовательными организациями | | | | |
| 2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | | | | |
| 2.1.1. | Мероприятия по проведению исследований готовности педагогов к проведению работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение 2024/2025 учебного года, по отдельному плану | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Проведение исследований готовности педагогов к проведению работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.2. | Сопровождение педагогов по выявлению профессиональных дефицитов и ликвидации проблемных зон по формированию и оценке  функциональной грамотности обучающихся | В течение 2024/2025 учебного года | МБОУ ДО «ЦДЮТ» | Проведение мероприятий по выявлению профессиональных дефицитов и ликвидации проблемных зон по формированию и оценке  функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.3. | Мероприятия по организации и проведению практико-ориентированных РМО учителей-предметников по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2024/2025 учебного года | МБОУ ДО «ЦДЮТ» | Проведение мероприятий по организации и проведению практико-ориентированных РМО учителей-предметников по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.4. | Мероприятия по организации и проведению адресной методической помощи учителям-предметникам по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2024/2025 учебного года | МБОУ ДО «ЦДЮТ» | Проведение мероприятий по организации и проведению адресной методической помощи учителям-предметникам по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.5. | Мероприятия по организации наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | В течение 2024/2025 учебного года | МБОУ ДО «ЦДЮТ» | Проведение мероприятий по организации наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.6. | Мероприятия по организации стажировок в образовательныхучреждениях, имеющих положительный опыт формирования и оценки функциональной грамотности | В течение 2024/2025 учебного года, по отдельному плану | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Проведение мероприятий по организации стажировок в образовательных организациях, имеющих положительный опыт формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.1.7. | Мероприятия по организации и проведению для учителей тренингов по решению заданий (из банка заданий ФГБНУ «Институт стратегии развития Российской академии образования») для оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2024/2025 учебного года, по отдельному плану | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Проведение мероприятий по организации и проведению для учителей тренингов по решению заданий (из банка заданий ФГБНУ «Институт стратегии развития Российской академии образования») для оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.8. | Мероприятия по конструированию траекторий роста учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2024/2025 учебного года, по отдельному плану | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Проведение мероприятий по конструированию траекторий роста учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.9. | Мероприятия по формированию и обучению команд по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение 2024/2025  учебного года, по отдельному плану | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Проведение мероприятий по формированию и обучению команд по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.1.10. | Мероприятия по организации и проведению мастер-классов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение 2024/2025 учебного года, по отдельному плану | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Проведение мероприятий по организации и проведению мастер-классов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.1.11. | Мероприятия по организации и проведению открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение 2024/2025 учебного года, по отдельному плану | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Проведение мероприятий по организации и проведению открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных учреждений  по вопросам формирования и оценке функциональной грамотности обучающихся | | | | |
| 2.2.1. | Мероприятия по выявлению, обобщению успешных практик педагогов и образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение 2024/2025 учебного года, по отдельному плану | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Проведение мероприятий по выявлению, обобщению успешных практик педагогов и образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2.2. | Выявление лучших педагогических практик преподавания цикла математических, естественных и гуманитарных наук | В течение 2024/2025 учебного года, по отдельному плану | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Проведение мероприятий по выявлению лучших педагогических практик преподавания цикла математических, естественных и гуманитарных наук |
| 2.2.3. | Распространение успешных практик внеурочной деятельности, направленных на развитие мотивации к изучению математики и предметов естественнонаучного цикла | В течение 2024/2025 учебного года, по отдельному плану | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Проведение мероприятий по распространению успешных практик внеурочной деятельности, направленных на развитие мотивации к изучению математики и предметов естественнонаучного цикла |
| 2.2.4. | Мероприятия на базе инновационной площадки по отработке вопросов формирования и оценки функциональной грамотности | Октябрь - ноябрь 2024 года | МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  МБОУ «Урожайновская школа им. К.В.Варлыгина» | Проведены мероприятия на базе инновационной площадки МБОУ «Урожайновская школа им. К.В.Варлыгина» по отработке вопросов формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.2.5. | Мероприятия по созданию и работе стажировочных площадок на базе общеобразовательных организаций, имеющих положительный опыт по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение 2024/2025 учебного года, по отдельному плану | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Проведение мероприятий по созданию и работе стажировочных площадок на базе общеобразовательных организаций, имеющих положительный опыт по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2.6. | Мероприятия по организации экспертных групп учителей-предметников по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2024/2025 учебного года, по отдельному плану | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Проведение мероприятий по организации экспертных групп учителей-предметников по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2.7. | Участие в заседании Ассамблеи учителей общеобразовательных учреждений Республики Крым по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности учителей и обучающихся | В течение 2024/2025 учебного года, по отдельному плану | ГБОУ ДПО РК КРИППО | Участие в заседании Ассамблеи учителей общеобразовательных учреждений Республики Крым по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности учителей и обучающихся |
| 2.2.8. | Участие в методические семинары для муниципальных органов управления образованием, методических служб и учителей-предметников | В течение 2024/2025 учебного года, по отдельному плану | ГБОУ ДПО РК КРИППО, муниципальные органы управления образованием | **Участие в методических семинарах для муниципальных органов управления образованием, методических служб и учителей-предметников** |
| 2.2.9. | Мониторинг размещения на информационных ресурсах общеобразовательных организаций актуальных материалов, связанных с проведением внешних оценочных процедур, формированием функциональной грамотности | В течение 2024/2025 учебного года, по отдельному плану | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Проведение мониторинга, размещение на информационных ресурсах общеобразовательных организаций актуальных материалов, связанных с проведением внешних оценочных процедур, формированием функциональной грамотности |
| 2.2.10. | Мероприятия по ознакомлению педагогических работников общеобразовательных учреждений с федеральными, региональными нормативными и методическими материалами в области формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2024/2025 учебного года, по отдельному плану | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Проведение мероприятий по ознакомлению педагогических работников общеобразовательных учреждений с федеральными, региональными нормативными и методическими материалами в области формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик  по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | | | | |
| 2.3.1. | Мероприятия по организации и проведению конференций, семинаров, вебинаров, методических дней по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2024/2025 учебного года, по отдельному плану | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Проведение мероприятий по организации и проведению конференций, семинаров, вебинаров, методических дней по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.3.2. | Мероприятия по организации и проведению совещаний, круглых столов с руководителями образовательных организаций, педагогами по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение 2024/2025 учебного года, по отдельному плану | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Проведение мероприятий по организации и проведению совещаний, круглых столов с руководителями образовательных организаций, педагогами по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.3.3. | Мероприятия по анализу, интерпретации, принятию решений по результатам муниципальных, региональных мониторингов оценки функциональной грамотности | В течение 2024/2025 учебного года, по отдельному плану | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Проведение мероприятий по анализу, интерпретации, принятию решений по результатам муниципальных, региональных мониторингов оценки функциональной грамотности |
| 2.3.4. | Массовые мероприятия (школа функциональной грамотности, конкурс методических материалов, конкурс видеороликов «Класс функциональной грамотности» и др.) по вопросам формирования функциональной грамотности | В течение 2024/2025 учебного года, по отдельному плану | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Проведение массовых мероприятий (школа функциональной грамотности, конкурс методических материалов, конкурс видеороликов «Класс функциональной грамотности» и др.) по вопросам формирования функциональной грамотности |
| 2.3.5 | Участие в научно-методической конференции «Финансовая грамотность в системе образования Республики Крым» | По графику  ГБОУ ДПО РК КРИППО | ГБОУ ДПО РК КРИППО, управление образования, МБОУ ДО «ЦДЮТ» | Приняли участие в научно-методической конференции «Финансовая грамотность в системе образования Республики Крым» |
| 2.3.6. | Участие в республиканском фестивале педагогических инициатив | Ноябрь 2024 года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Приняли участие в республиканском фестивале педагогических инициатив |
| 2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения  по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | | | | |
| 2.4.1. | Мероприятия по разработке методических рекомендаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение 2024/2025 учебного года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Проведение мероприятий по разработке методических рекомендаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.4.2. | Мероприятия по разработке диагностических материалов по оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение 2024/2025 учебного года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Проведение мероприятий по разработке диагностических материалов по оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.4.3. | Мероприятия по подготовке публикаций, печатных изданий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение 2024/2025 учебного года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Проведение мероприятий по подготовке публикаций, печатных изданий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.4.4. | Мероприятия по подготовке видеоматериалов, видео-пособий по формированию функциональной грамотности обучающихся | В течение 2024/2025 учебного года | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Проведение мероприятий по подготовке публикаций, печатных изданий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| III. Работа с обучающимися | | | | |
| 3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности | | | | |
| 3.1.1. | Мероприятия по внедрению в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности | В течение 2024/2025 учебного года, по отдельному плану | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Проведение мероприятий по внедрению в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности |
| 3.1.2. | Участие в мероприятиях по проведению региональных мониторинговых исследований по оценке функциональной грамотности | По графику | Общеобразовательные учреждения | Приняли участие в мероприятиях по проведению региональных мониторинговых исследований по оценке функциональной грамотности |
| 3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности | | | | |
| 3.2.1. | Мероприятия по внедрению банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение 2024/2025 учебного года, по отдельному плану | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Проведение мероприятий по внедрению банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 3.2.2. | Мероприятия по организации практикумов и других форм работы с обучающимися по решению контекстных задач | В течение 2024/2025 учебного года, по отдельному плану | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Проведение мероприятий по организации практикумов и других форм работы с обучающимися по решению контекстных задач |
| 3.2.3. | Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты) | В течение 2024/20245  учебного года, по отдельному плану | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Проведены массовые мероприятия по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты) |
| 3.2.4. | Мониторинг работы общеобразовательных организаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности ФГБНУ «Институт стратегии развития Российской академии образования» | В течение 2024/2025 учебного года, по отдельному плану | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Проведение мониторинговых работ в общеобразовательных организаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности ФГБНУ «Институт стратегии развития Российской академии образования» |
| 3.2.5. | Организация мероприятий с обучающимися по проверке уровня функциональной грамотности | По графику | Управление образования  МБОУ ДО «ЦДЮТ»,  общеобразовательные учреждения | Организованы мероприятия с обучающимися по проверке уровня функциональной грамотности |
| 3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности | | | | |
| 3.3.1. | Формирование функциональной грамотности в работе центров «Точка роста» | В течение 2024/2025  учебного года, по отдельному плану |  | Формирование функциональной грамотности в работе центров «Точка роста» |